## RF
ITEM DO RELATÓRIO FINAL | ETAPAS DO PROJETO - P&D UHR | RESP | 2020 | [12 empty] | 2021 | [23 empty] | 2022
|  |  | jun | jul |  | ago |  | set |  | out |  | nov |  | dez |  | jan |  | fev |  | mar |  | abr |  | mai |  | jun |  | jul |  | ago |  | set |  | out |  | nov |  | dez |  | jan |  | fev |  | mar |  | abr |  | mai |  | jun |  | jul |  | ago |  | set |  | out |  | nov | dez
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 31
PLANO DE TRABALHO E PESQUISA
| Plano de trabalho detalhado | TC
2 | Pesquisa bibliográfica | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2.1 | Critérios para identificação de locais | MM
2.2 | Aspectos regulatórios | RK/TC | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
2.3 | Aspectos da operação dos reservatórios | RK | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2.4 | Sistemas híbridos | TM | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
2.5 | Estado da arte de UHR | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | reprogramado em função das negociações para cooperação da COBA
reprogramado
2.5.1 | Estruturas civis | LR | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | reprogramado em função das negociações para cooperação da COBA
reprogramado
2.5.2 | Equipamentos eletromecânicos | LR | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | reprogramado em função das negociações para cooperação da COBA
reprogramado
2.6 | Gerenciamento da base de dados da pesquisa | AG | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | [6 empty] | atividade em constante atualização até o fim do projeto
3 | METODOLOGIA
3.1 | Desenvolvimento de algoritmos |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | [29 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7
3.1.1 | Identificação dos locais candidatos | MM/TA |  |  |  | 3 | 3 | 3 | [29 empty] | 6 | 6 | 6 | 6
| Com reservatórios existentes |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | [29 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [14 empty] | necessidade de implmentação de interface específica para inclusão de dados de reservatórios existentes
| Em circuitos semiabertos | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [25 empty] | 6 | 6 | 6 | 6
| Em circuitos fechados | [34 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
3.1.2 | Otimização dos limites dos reservatórios | MM/TA |  |  |  | 3 | 3 | 3 | [23 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | [14 empty] | necessidade de adaptações na integração do modelo de otimização dos reservatórios (HESTIA) com o HERA
3.1.3 | Projetos de engenharia | MM/LR | [35 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | reprogramado em função do atraso das negociações para cooperação da COBA
reprogramado
3.1.4 | Volumes e custos | MM/LR | [35 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | reprogramado em função do atraso das negociações para cooperação da COBA
reprogramado
3.2 | Critérios gerais | [30 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
3.2.1 | Cenários regulatórios | RK/TC
3.2.2 | Regras de operação para os reservatórios | RK | [29 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
3.2.3 | Dimensionamento de energia e armazenamento | RK | [29 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
3.2.4 | Otimização para estudos de alternativas | RK | [29 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | [10 empty] | necessidade de implantação das reversíveis em outros modelos da PSR para a abordagem top-down
3.3 | Avaliação ambiental integrada | [34 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | reprogramado para testagens da TNC dos procedimentos da Área Ativa do Rio e conclusão da etapa de definição da condição ambiental atual da bacia e das áreas de Blueprint
3.3.1 | Indicadores ambientais de sensibilidade (Blueprint) | TC | [22 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | reprogramado para testagens da TNC dos procedimentos da Área Ativa do Rio e conclusão da etapa de definição da condição ambiental atual da bacia e das áreas de Blueprint
3.3.2 | Definição de métricas | TM | [33 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | reprogramado para testagens da TNC dos procedimentos da Área Ativa do Rio e conclusão da etapa de definição da condição ambiental atual da bacia e das áreas de Blueprint
3.4 | Arranjos de engenharia | [30 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | [6 empty] | reprogramado em função do atraso das negociações para cooperação da COBA
reprogramado
3.4.1 | Tipos de estruturas e equipamentos | LR/ES | [19 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | [6 empty] | reprogramado em função do atraso das negociações para cooperação da COBA
reprogramado
3.4.2 | Planilhas de dimensionamento | LR/ES | [25 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | [6 empty] | reprogramado em função do atraso das negociações para cooperação da COBA
reprogramado
3.4.3 | Volumes de estruturas civis | LR | [27 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | [6 empty] | reprogramado em função do atraso das negociações para cooperação da COBA
reprogramado
3.4.4 | Estimativa de custos | LR/ES | [21 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | [6 empty] | reprogramado em função do atraso das negociações para cooperação da COBA
reprogramado
4 | MODELO COMPUTACIONAL
4.2 | GIS | MM | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4.3 | Meio ambiente | MM | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | [25 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | finalização dos procediemntos da ARA (Blueprint) após testagens da TNC
4.4 | Engenharia | MM | [45 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | reprogramado em função do atraso das negociações para cooperação da COBA
reprogramado
4.5 | Otimização | MM | [45 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | reprogramado em função da revisão da decisão de implantação das reversíveis em outros modelos da PSR
4.6 | Manual do usuário | LR/TM | [53 empty] | 7 | 7 |  |  |  |  | reprogramado em função da revisão nas atividades anteriores
5 | ESTUDOS DE CASO
| Coleta de dados para estudos de caso | TM | [21 empty] | 4 | 4 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
| Desenvolvimento dos estudos | LR/TM | [22 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | reprogramado em função do atraso das negociações para cooperação da COBA
reprogramado
| Análise de resultados | TC | [46 empty] | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |  |  |  |  | reprogramado em função do atraso das negociações para cooperação da COBA
reprogramado
WORKSHOPS E RELATÓRIOS
| Workshops com ANEEL / EPE | TM | [38 empty] | 6 | [15 empty] | 8
[45 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 3
| Planejamento do Projeto | RK
| Relatórios trimestrais | TC | [47 empty] | 8 | [11 empty] | ajuste da data do relatório 5 à data de início constante em contrato (junho/20), diferente da data de início efetivo (julho/20)
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 8
| Relatório final | RK | [49 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |  |  | reprogramado em função da revisão nas atividades anteriores
| Relatório final | RK
planejado
executado
reprogramado
|  |  |  | 1 | identificação do RT em que ocorreu a reprogramação

## justificativas
Relatórios | Textos justificativos para as reprogramções ao longo do projeto
RT3
Adicionalmente, este relatório antecipa, como nos anteriores (RT1 e RT2), alguns desenvolvimentos preliminares previstos somente para etapas futuras, relacionados a aspectos metodológicos, desenvolvimento de algoritmos e meio-ambiente. Essa tomada de decisão permite a análise mais precoce de resultados e compensa as dificuldades de acesso à informação na fase de pesquisa, sobretudo aquelas relacionadas no item 4.2 deste documento.
RT4
Adicionalmente, este relatório antecipa, como nos anteriores (RT1, RT2 e RT3), alguns desenvolvimentos preliminares previstos somente para etapas futuras, desta vez relacionados à implantação de ferramentas específicas para usinas reversíveis no HERA (no cronograma, correspondente às atividades do modelo computacional) e escolha de áreas, além coleta de dados para início dos estudos de caso. Essa tomada de decisão permite a análise mais precoce de resultados e compensa as dificuldades de acesso à informação na fase de pesquisa, sobretudo aquelas relacionadas ao estado da arte, conforme mais uma vez reforçado no capítulo 7 deste documento. No entanto, o prolongamento dessas atividades de pesquisa pode vir a afetar a data final do cronograma a partir do próximo trimestre.
RT5
Adicionalmente, este relatório antecipa, como nos anteriores (RT1 a RT4), algumas atividades previstas somente para etapas futuras, desta vez relacionadas ao desenvolvimento de estudos de caso e análise de resultados. Essa antecipação compensa algumas dificuldades para acessar algumas informações na fase de pesquisa, sobretudo aquelas relacionadas ao estado da arte da engenharia. A PSR vem buscando estreitar o contato com os grandes fabricantes de equipamentos para incorporar algumas premissas no módulo de engenharia do HERA. Também organiza uma atividade com uma equipe externa de especialistas em projeto de engenharia para adaptar critérios de usinas convencionais para as reversíveis. Mais especificamente, o objetivo é elaborar desenhos de engenharia padronizados para cálculo de volumes e orçamentação dos circuitos de geração. Esses temas são tratados nos itens 2.3 e 6.3 deste documento.
RT6
Adicionalmente, este relatório antecipa, como nos anteriores (RT1 a RT5), algumas atividades previstas somente para etapas futuras, relacionadas ao desenvolvimento de estudos de caso e análise de resultados.
Essa antecipação compensa algumas dificuldades para acessar algumas informações na fase de pesquisa, sobretudo aquelas relacionadas ao estado da arte da engenharia. Além de estreitar o contato com os fabricantes de equipamentos, a PSR também tem organizado atividades com uma equipe externa de especialistas em projeto de engenharia com o objetivo de adaptar critérios de usinas convencionais para as reversíveis. Esses temas são tratados nos itens 2.5 e 6.3 deste documento.
RT7
O cronograma foi atualizado em função do andamento das atividades realizadas no trimestre. Sendo assim, como as dificuldades em concluir algumas pesquisas, relatadas nos relatórios anteriores, persistiram, estamos propondo uma prorrogação do prazo final do projeto de 4 meses. Essa prorrogação resulta da necessidade de mudança de duração de algumas das atividades e adiamento de outras previstas no cronograma inicialmente aprovado.
As principais razões estão associadas à construção de um arcabouço para dimensionamento dos equipamentos eletromecânicos principais e de algumas particularidades relativas ao estado da arte dos arranjos de engenharia nas diversas topologias identificadas.
Para esse fim, tem-se buscado consultoria especializada, sobretudo relativa aos equipamentos, também conforme informado em relatórios anteriores, além da que estava prevista. A seguir, relacionamos as atividades afetadas e as justificativas associadas às alterações necessárias no cronograma.
· Na etapa de Plano de Trabalho e Pesquisa (Capítulo 2 deste relatório)
Atividade: Estado da arte de UHR (item 2.5)
Reprogramada em função das dificuldades de acesso a referências de projeto de UHR e da necessidade de contratação especializada para suprir essas dificuldades, notadamente com relação aos equipamentos.
· Na etapa de Metodologia (Capítulo 3)
Atividade: Identificação dos locais candidatos – com reservatórios existentes (item 3.1.1)
Reprogramada em função da complexidade dos arranjos topológicos possíveis para UHR.
Atividade: Otimização dos limites dos reservatórios (item 3.1.2)
Reprogramada pela complexidade da integração do modelo desenvolvido para otimização de reservatório com o HERA e da realização de testes específicos.
Atividades: Projetos de engenharia (item 3.1.3) e Volumes e custos (item 3.1.4)
Reprogramada em função das dificuldades indicadas nos itens de pesquisa.
Atividade: Otimização para estudos de alternativas (item 3.2.4)
Reprogramada pela complexidade de implantação das reversíveis em outros modelos da PSR para a abordagem top-down.
Atividade: Avaliação ambiental integrada (item 3.3)
Reprogramada pela complexidade de ajustes no sistema de geoprocessamento open source (QGIS) criados originalmente a partir de modelos criados no ArcGIS para definição Área Ativa do Rio.
Atividade: Arranjos de engenharia (item 3.3)
Reprogramada em função das dificuldades indicadas nos itens de pesquisa.
· Na etapa do Modelo Computacional (Capítulo 4)
Atividade: Meio ambiente (item 4.2)
Reprogramada pela necessidade de integração do Blueprint ao HERA após os ajustes necessários no sistema de geoprocessamento aberto (QGIS).
Atividade: Engenharia (item 4.3)
Reprogramada em função das dificuldades indicadas nos itens de pesquisa.
Atividade: Otimização (item 4.4)
Reprogramada pela complexidade de implantação das reversíveis em outros modelos da PSR para a abordagem top-down.
· Na etapa do Estudos de Caso (capítulo 5)
Reprogramada em função dos anteriores.
RT8
O cronograma foi atualizado em função do andamento das atividades realizadas neste trimestre. Sendo assim, como persistiram as dificuldades em concluir algumas pesquisas, uma prorrogação do prazo final do projeto de 4 meses foi proposta e justificada na introdução do RT7.
As principais razões estão associadas à construção de um arcabouço para dimensionamento dos equipamentos eletromecânicos principais e de algumas particularidades relativas ao estado da arte dos arranjos de engenharia nas diversas topologias identificadas.
Para esse fim, tem-se buscado consultoria internacional especializada além da que estava prevista. A correspondência apresentada no Anexo A formalizou o pedido de aditivo e encaminhou a proposta de cooperação da COBA para conhecimento e avaliação das cooperadas.
O acordo de cooperação para essa consultoria, porém, demorou mais que o previsto, não tendo ainda ocorrida formalmente até a conclusão deste relatório. Por isso, o prazo final proposto no RT7 foi adiado por mais um mês, conforme cronograma apresentado adiante.